## 1.1 도로WBS
1. 작업분류체계(WBS) 목록
1.1 도로공사 작업분류체계(WBS) 목록
코드 | 도로시설 | 코드 | 공종 | 시설물 |  | 방향공간 |  | 확장공간 |  | 작업관리단위1 |  | 작업관리단위2
|  |  |  | 코드 | 시설물명 | 코드 | 분류1 | 코드 | 분류2 | 코드 | 분류3 | 코드 | 분류4
F11101 | 도로 | 11 | 토공 | F11120 | 본선 | S3110000 | 공통 | S16180NN | 구간명 | E01000 | 부지준비 | 01 | 기존구조물깨기
|  |  |  | F11430 | IC/JC | S3110001 | 상행 | F11430NN | 램프명 |  |  | 02 | 표토제거
|  |  |  | F11490 | 기타도로 | S3110002 | 하행 | F11490NN | 도로명 |  |  | 03 | 벌개제근 및 가로수제거
[12 empty] | 91 | 부지준비 기타
[10 empty] | E02200 | 흙깎기 | 01 | 토사
[12 empty] | 02 | 리핑암
[12 empty] | 03 | 발파암
[12 empty] | 04 | 층따기
[12 empty] | 91 | 흙깎기 기타
[10 empty] | E02210 | 흙운반 | 01 | 유용토 운반
[12 empty] | 02 | 순쌓기 운반
[12 empty] | 03 | 사토
[12 empty] | 91 | 흙운반 기타
[10 empty] | E02300 | 흙쌓기 | 01 | 노체
[12 empty] | 02 | 노상
[12 empty] | 03 | 녹지대
[12 empty] | 04 | 측구뚝쌓기
[12 empty] | 05 | 노상준비공
[12 empty] | 06 | 쌓기비탈면 다짐
[12 empty] | 91 | 흙쌓기 기타
[10 empty] | E02900 | 토공기타 | 01 | 토공규준틀설치
[12 empty] | 02 | 연약지반처리공
[12 empty] | 91 | 토공기타
|  | 12 | 비탈면안정공 | F11120 | 본선 | S3110000 | 공통 | S16180NN | 구간명 | E02510 | 식생보호공 | 01 | 식생보호공
|  |  |  | F11430 | IC/JC | S3110001 | 상행 | F11430NN | 램프명 |  |  | 91 | 식생보호공 기타
|  |  |  | F11490 | 기타도로 | S3110002 | 하행 | F11490NN | 도로명 | E02520 | 구조물보호공 | 01 | 구조물보호공
[12 empty] | 91 | 구조물보호공 기타
[10 empty] | E02530 | 비탈면안전공기타 | 91 | 비탈면안전공기타
|  | 13 | 배수공 | F11120 | 본선 | S3110000 | 공통 | S16180NN | 구간명 | E11410 | 측구 | 01 | 토공
|  |  |  | F11430 | IC/JC | S3110001 | 상행 | F11430NN | 램프명 |  |  | 02 | L형측구
|  |  |  | F11490 | 기타도로 | S3110002 | 하행 | F11490NN | 도로명 |  |  | 03 | U형측구
[12 empty] | 04 | V형측구
[12 empty] | 05 | 산마루측구
[12 empty] | 06 | 소단측구
[12 empty] | 07 | 다이크
[12 empty] | 91 | 측구 기타
[10 empty] | E11491 | 맹암거 | 01 | 맹암거
[12 empty] | 91 | 맹암거기타
[10 empty] | E11300 | 배수관 | 01 | 토 공
[12 empty] | 02 | 횡배수관
[12 empty] | 03 | 종배수관
[12 empty] | 91 | 배수관 기타
[10 empty] | E11420 | 집수정 | 01 | 집수정
[12 empty] | 91 | 집수정기타
[10 empty] | E11440NN | 암거공 | 01 | 토공
[12 empty] | 02 | 암거
[12 empty] | 03 | P.C BOX
[12 empty] | 91 | 암거기타
[10 empty] | E11490 | 배수시설기타 | 01 | 토 공
[12 empty] | 02 | 수로보호공
[12 empty] | 03 | 도수로
[12 empty] | 04 | 용수개거
[12 empty] | 05 | 가배수관
[12 empty] | 06 | 가시설공
[12 empty] | 07 | 수문
[12 empty] | 08 | 우수받이 및 연결관
[12 empty] | 09 | 맨홀공
[12 empty] | 91 | 배수시설 기타
|  | 14 | 구조물공 | F15101NN | 교량명(라멘교) | S3110000 | 공통 | E13100 | 하부공 | E13120NN | 교대N | 01 | 토공
[6 empty] | S3110001 | 상행 |  |  |  |  | 02 | 하부기초
[6 empty] | S3110002 | 하행 |  |  |  |  | 03 | 기초
[12 empty] | 04 | 벽체
[12 empty] | 05 | 접속슬래브
[12 empty] | 91 | 교대기타
[10 empty] | E13130NN | 교각N | 01 | 토공
[12 empty] | 02 | 하부기초
[12 empty] | 03 | 기초
[12 empty] | 04 | 기둥
[12 empty] | 91 | 교각기타
[6 empty] | S3110000 | 공통 | E13200 | 상부공 | E13270NN | 슬래브N | 01 | 슬래브N
[6 empty] | S3110001 | 상행 |  |  |  |  | 91 | 슬래브N 기타
[6 empty] | S3110002 | 하행 |  |  | E13600 | 상부기타 | 01 | 난간 설치
[12 empty] | 02 | 중앙분리대
[12 empty] | 03 | 낙하물방지공
[12 empty] | 91 | 상부기타
[8 empty] | E13900 | 교량부대 | E13900 | 교량부대 | 01 | 배수시설
[12 empty] | 02 | 교명판 및 설명판
[12 empty] | 03 | 측량기준점설치
[12 empty] | 04 | 가도 및 축도
[12 empty] | 05 | 가시설
[12 empty] | 91 | 교량부대기타
|  |  |  | F15121NN | 교량명(PSC Beam교) | S3110000 | 공통 | E13100 | 하부공 | E13120NN | 교대N | 01 | 토공
[6 empty] | S3110001 | 상행 |  |  |  |  | 02 | 하부기초
[6 empty] | S3110002 | 하행 |  |  |  |  | 03 | 기초
[12 empty] | 04 | 벽체
[12 empty] | 05 | 교좌장치
[12 empty] | 06 | 접속슬래브
[12 empty] | 91 | 교대기타
[10 empty] | E13130NN | 교각N | 01 | 토공
[12 empty] | 02 | 하부기초
[12 empty] | 03 | 기초
[12 empty] | 04 | 기둥
[12 empty] | 05 | 코핑
[12 empty] | 06 | 교좌장치
[12 empty] | 91 | 교각기타
[6 empty] | S3110000 | 공통 | E13200 | 상부공 | E13220NN | 거더N | 01 | 거더제작
[6 empty] | S3110001 | 상행 |  |  |  |  | 02 | 거더설치
[6 empty] | S3110002 | 하행 |  |  |  |  | 91 | 거더기타
[10 empty] | E13270NN | 슬래브N | 01 | 슬래브N
[12 empty] | 91 | 슬래브N 기타
[10 empty] | E13600 | 상부기타 | 01 | 신축이음
[12 empty] | 02 | 난간설치
[12 empty] | 03 | 중앙분리대
[12 empty] | 04 | 낙하물방지공
[12 empty] | 05 | Cover Plate
[12 empty] | 91 | 상부기타
[8 empty] | E13900 | 교량부대 | E13900 | 교량부대 | 01 | 배수시설
[12 empty] | 02 | 교명판 및 설명판
[12 empty] | 03 | 측량기준점설치
[12 empty] | 04 | 교량유지관리 표지판
[12 empty] | 05 | 안전점검통로
[12 empty] | 06 | 가도 및 축도
[12 empty] | 07 | 가시설
[12 empty] | 91 | 교량 부대기타
|  |  |  | F15122NN | 교량명(Preflex Beam교) | S3110000 | 공통 | E13100 | 하부공 | E13120NN | 교대N | 01 | 토공
[6 empty] | S3110001 | 상행 |  |  |  |  | 02 | 하부기초
[6 empty] | S3110002 | 하행 |  |  |  |  | 03 | 기초
[12 empty] | 04 | 벽체
[12 empty] | 05 | 교좌장치
[12 empty] | 06 | 접속슬래브
[12 empty] | 91 | 교대기타
[10 empty] | E13130NN | 교각N | 01 | 토공
[12 empty] | 02 | 하부기초
[12 empty] | 03 | 기초
[12 empty] | 04 | 기둥
[12 empty] | 05 | 코핑
[12 empty] | 06 | 교좌장치
[12 empty] | 91 | 교각기타
[6 empty] | S3110000 | 공통 | E13200 | 상부공 | E13220NN | 거더N | 01 | 거더제작
[6 empty] | S3110001 | 상행 |  |  |  |  | 02 | 거더설치
[6 empty] | S3110002 | 하행 |  |  |  |  | 91 | 거더기타
[10 empty] | E13270NN | 슬래브N | 01 | 슬래브
[12 empty] | 91 | 슬래브 기타
[10 empty] | E13600 | 상부기타 | 01 | 신축이음
[12 empty] | 02 | 난간 설치
[12 empty] | 03 | 중앙분리대
[12 empty] | 04 | 낙하물방지공
[12 empty] | 05 | Cover Plate
[12 empty] | 91 | 상부기타
[8 empty] | E13900 | 교량부대 | E13900 | 교량부대 | 01 | 배수시설
[12 empty] | 02 | 교명판 및 설명판
[12 empty] | 03 | 측량기준점설치
[12 empty] | 04 | 교량유지관리 표지판
[12 empty] | 05 | 안전점검통로
[12 empty] | 06 | 가도 및 축도
[12 empty] | 07 | 가시설
[12 empty] | 91 | 교량 부대기타
|  |  |  | F15131NN | 교량명(Steel Box교) | S3110000 | 공통 | E13100 | 하부공 | E13120NN | 교대N | 01 | 토공
[6 empty] | S3110001 | 상행 |  |  |  |  | 02 | 하부기초
[6 empty] | S3110002 | 하행 |  |  |  |  | 03 | 기초
[12 empty] | 04 | 벽체
[12 empty] | 05 | 교좌장치
[12 empty] | 06 | 접속슬래브
[12 empty] | 91 | 교대기타
[10 empty] | E13130NN | 교각N | 01 | 토공
[12 empty] | 02 | 하부기초
[12 empty] | 03 | 기초
[12 empty] | 04 | 기둥
[12 empty] | 05 | 코핑
[12 empty] | 06 | 교좌장치
[12 empty] | 91 | 교각기타
[6 empty] | S3110000 | 공통 | E13200 | 상부공 | E13220NN | 거더N | 01 | 거더제작
[6 empty] | S3110001 | 상행 |  |  |  |  | 02 | 거더설치
[6 empty] | S3110002 | 하행 |  |  |  |  | 91 | 거더기타
[10 empty] | E13270NN | 슬래브N | 01 | 슬래브
[12 empty] | 91 | 슬래브기타
[10 empty] | E13600 | 상부기타 | 01 | 신축이음
[12 empty] | 02 | 난간 설치
[12 empty] | 03 | 중앙분리대
[12 empty] | 04 | 낙하물방지공
[12 empty] | 05 | Cover Plate
[12 empty] | 91 | 상부기타
[8 empty] | E13900 | 교량부대 | E13900 | 교량부대 | 01 | 배수시설
[12 empty] | 02 | 교명판 및 설명판
[12 empty] | 03 | 측량기준점설치
[12 empty] | 04 | 교량유지관리 표지판
[12 empty] | 05 | 안전점검통로
[12 empty] | 06 | 가도 및 축도
[12 empty] | 07 | 가시설
[12 empty] | 91 | 교량 부대기타
|  |  |  | F15142NN | 교량명(PSC Box-ILM) | S3110000 | 공통 | E13100 | 하부공 | E13120NN | 교대N | 01 | 토공
[6 empty] | S3110001 | 상행 |  |  |  |  | 02 | 하부기초
[6 empty] | S3110002 | 하행 |  |  |  |  | 03 | 기초
[12 empty] | 04 | 벽체
[12 empty] | 05 | 교좌장치
[12 empty] | 06 | 접속슬래브
[12 empty] | 91 | 교대기타
[10 empty] | E13130NN | 교각N | 01 | 토공
[12 empty] | 02 | 하부기초
[12 empty] | 03 | 기초
[12 empty] | 04 | 기둥
[12 empty] | 05 | 코핑
[12 empty] | 06 | 교좌장치
[12 empty] | 91 | 교각기타
[6 empty] | S3110000 | 공통 | E13200 | 상부공 | E13270NN | 슬래브N | 01 | 슬래브
[6 empty] | S3110001 | 상행 |  |  |  |  | 91 | 슬래브기타
[6 empty] | S3110002 | 하행 |  |  | E13600 | 상부기타 | 01 | 신축이음
[12 empty] | 02 | 난간설치
[12 empty] | 03 | 중앙분리대
[12 empty] | 04 | 낙하물방지공
[12 empty] | 05 | Cover Plate
[12 empty] | 91 | 상부기타
[8 empty] | E13900 | 교량부대 | E13900 | 교량부대 | 01 | 배수시설
[12 empty] | 02 | 교명판 및 설명판
[12 empty] | 03 | 측량기준점설치
[12 empty] | 04 | 교량유지관리 표지판
[12 empty] | 05 | 안전점검통로
[12 empty] | 06 | 가도 및 축도
[12 empty] | 07 | 가시설
[12 empty] | 91 | 교량 부대기타
|  |  |  | F15143NN | 교량명(PSC Box-MSS) | S3110000 | 공통 | E13100 | 하부공 | E13120NN | 교대N | 01 | 토공
[6 empty] | S3110001 | 상행 |  |  |  |  | 02 | 하부기초
[6 empty] | S3110002 | 하행 |  |  |  |  | 03 | 기초
[12 empty] | 04 | 벽체
[12 empty] | 05 | 교좌장치
[12 empty] | 06 | 접속슬래브
[12 empty] | 91 | 교대기타
[10 empty] | E13130NN | 교각N | 01 | 토공
[12 empty] | 02 | 하부기초
[12 empty] | 03 | 기초
[12 empty] | 04 | 기둥
[12 empty] | 05 | 코핑
[12 empty] | 06 | 교좌장치
[12 empty] | 91 | 교각기타
[6 empty] | S3110000 | 공통 | E13200 | 상부공 | E13270NN | 슬래브N | 01 | SEG
[6 empty] | S3110001 | 상행 |  |  |  |  | 91 | 슬래브기타
[6 empty] | S3110002 | 하행 |  |  | E13600 | 상부기타 | 01 | 신축이음
[12 empty] | 02 | 난간 설치
[12 empty] | 03 | 중앙분리대
[12 empty] | 04 | 낙하물방지공
[12 empty] | 05 | Cover Plate
[12 empty] | 91 | 상부기타
[8 empty] | E13900 | 교량부대 | E13900 | 교량부대 | 01 | 배수시설
[12 empty] | 02 | 교명판 및 설명판
[12 empty] | 03 | 측량기준점설치
[12 empty] | 04 | 교량유지관리 표지판
[12 empty] | 05 | 안전점검통로
[12 empty] | 06 | 가도 및 축도
[12 empty] | 07 | 가시설
[12 empty] | 91 | 교량 부대기타
|  |  |  | F15144NN | 교량명((PSC Box-FCM) | S3110000 | 공통 | E13100 | 하부공 | E13120NN | 교대N | 01 | 토공
[6 empty] | S3110001 | 상행 |  |  |  |  | 02 | 하부기초
[6 empty] | S3110002 | 하행 |  |  |  |  | 03 | 기초
[12 empty] | 04 | 벽체
[12 empty] | 05 | 교좌장치
[12 empty] | 06 | 접속슬래브
[12 empty] | 91 | 교대기타
[10 empty] | E13130NN | 교각N | 01 | 토공
[12 empty] | 02 | 하부기초
[12 empty] | 03 | 기초
[12 empty] | 04 | 기둥
[12 empty] | 05 | 코핑
[12 empty] | 06 | 교좌장치
[12 empty] | 91 | 교각기타
[6 empty] | S3110000 | 공통 | E13200 | 상부공 | E13270NN | 슬래브N | 01 | SEG
[6 empty] | S3110001 | 상행 |  |  |  |  | 91 | 슬래브기타
[6 empty] | S3110002 | 하행 |  |  | E13600 | 상부기타 | 01 | 신축이음
[12 empty] | 02 | 난간 설치
[12 empty] | 03 | 중앙분리대
[12 empty] | 04 | 낙하물방지공
[12 empty] | 05 | Cover Plate
[12 empty] | 91 | 상부기타
[8 empty] | E13900 | 교량부대 | E13900 | 교량부대 | 01 | 배수시설
[12 empty] | 02 | 교명판 및 설명판
[12 empty] | 03 | 측량기준점설치
[12 empty] | 04 | 교량유지관리 표지판
[12 empty] | 05 | 안전점검통로
[12 empty] | 06 | 가도 및 축도
[12 empty] | 07 | 가시설
[12 empty] | 91 | 교량부대 기타
|  |  |  | F15171NN | 교량명(사장교) | S3110000 | 공통 | E13100 | 하부공 | E13120NN | 교대N | 01 | 토공
[6 empty] | S3110001 | 상행 |  |  |  |  | 02 | 하부기초
[6 empty] | S3110002 | 하행 |  |  |  |  | 03 | 기초
[12 empty] | 04 | 벽체
[12 empty] | 05 | 교좌장치
[12 empty] | 06 | 접속슬래브
[12 empty] | 91 | 교대기타
[10 empty] | E13130NN | 교각N | 01 | 토공
[12 empty] | 02 | 하부기초
[12 empty] | 03 | 기초
[12 empty] | 04 | 기둥
[12 empty] | 05 | 코핑
[12 empty] | 06 | 교좌장치
[12 empty] | 91 | 교각기타
[6 empty] | S3110000 | 공통 | E13140 | 주탑 | E13140NN | 주탑N | 01 | 토공
[6 empty] | S3110001 | 상행 |  |  |  |  | 02 | 하부기초
[6 empty] | S3110002 | 하행 |  |  |  |  | 03 | 기초
[12 empty] | 04 | 주탑
[12 empty] | 05 | 가로보
[12 empty] | 06 | 정착구
[12 empty] | 91 | 주탑기타
[10 empty] | E13160NN | 케이블N | 01 | 케이블
[12 empty] | 02 | 정착부
[12 empty] | 91 | 케이블기타
[10 empty] | E13150NN | 앵커리지N | 01 | 토공
[12 empty] | 02 | 기초
[12 empty] | 03 | 본체
[12 empty] | 04 | 정착구
[12 empty] | 91 | 앵커리지 기타
[10 empty] | E13149 | 주탑기타 | 01 | 탑정
[12 empty] | 91 | 주탑기타
[6 empty] | S3110000 | 공통 | E13200 | 상부공 | E13220NN | 거더N | 01 | 거더제작
[6 empty] | S3110001 | 상행 |  |  |  |  | 02 | 거더설치
[6 empty] | S3110002 | 하행 |  |  |  |  | 91 | 거더기타
[10 empty] | E13270NN | 슬래브N | 01 | SEG
[12 empty] | 91 | 슬래브기타
[10 empty] | E13600NN | 상부기타 | 01 | 신축이음
[12 empty] | 02 | 난간 설치
[12 empty] | 03 | 중앙분리대
[12 empty] | 04 | 낙하물방지공
[12 empty] | 05 | Cover Plate
[12 empty] | 91 | 상부기타
[8 empty] | E13900 | 교량부대 | E13900 | 교량부대 | 01 | 배수시설
[12 empty] | 02 | 교명판 및 설명판
[12 empty] | 03 | 측량기준점설치
[12 empty] | 04 | 교량유지관리 표지판
[12 empty] | 05 | 안전점검통로
[12 empty] | 06 | 가도 및 축도
[12 empty] | 07 | 가시설
[12 empty] | 91 | 교량부대기타
|  |  |  | F11900 | 옹벽공 | S3110000 | 공통 | S16180NN | 구간명 | E08000NN | 옹벽N | 01 | 토공
[6 empty] | S3110001 | 상행 | F11430NN | 램프명 |  |  | 02 | 콘크리트옹벽
[6 empty] | S3110002 | 하행 | F11490NN | 도로명 |  |  | 03 | 블록식옹벽
[12 empty] | 04 | 판넬식옹벽
[12 empty] | 91 | 옹벽기타
[10 empty] | E08900 | 옹벽부대 | 91 | 옹벽부대 기타
|  | 15 | 지하차도공 | F16162NN | 지하차도명(개착식) | S3110000 | 공통 | S16180NN | 구간명 | E0790001 | 시점부 | 01 | 토공
[6 empty] | S3110001 | 상행 |  |  |  |  | 02 | 구조물공
[6 empty] | S3110002 | 하행 |  |  |  |  | 03 | 가시설
[12 empty] | 91 | 시점부 기타
[10 empty] | E0790002 | 종점부 | 01 | 토공
[12 empty] | 02 | 구조물공
[12 empty] | 03 | 가시설
[12 empty] | 91 | 종점부 기타
[10 empty] | E07000 | BOX구간 | 01 | 토공
[12 empty] | 02 | 구조물공
[12 empty] | 03 | 가시설
[12 empty] | 91 | 본선부 기타
[10 empty] | E07900 | 지하차도기타 | 91 | 지하차도기타
|  | 16 | 터널공 | F16112NN | 터널명(NATM) | S3110000 | 공통 | E14100 | 개착부 | E1410001 | 시점부 | 01 | 토공
[6 empty] | S3110001 | 상행 |  |  |  |  | 02 | 개착터널
[6 empty] | S3110002 | 하행 |  |  |  |  | 03 | 갱문면벽
[12 empty] | 04 | 갱문옹벽
[12 empty] | 05 | 벨마우스
[12 empty] | 91 | 시점부기타
[10 empty] | E1410002 | 종점부 | 01 | 토공
[12 empty] | 02 | 개착터널
[12 empty] | 03 | 갱문면벽
[12 empty] | 04 | 갱문옹벽
[12 empty] | 05 | 벨마우스
[12 empty] | 91 | 종점부기타
[6 empty] | S3110000 | 공통 | E14200 | 본선부 | E14210 | 굴착및버럭 | 01 | 굴착
[6 empty] | S3110001 | 상행 |  |  |  |  | 02 | 버럭처리
[6 empty] | S3110002 | 하행 |  |  |  |  | 91 | 굴착및버럭기타
[10 empty] | E14220 | 지보공 | 01 | 강지보공
[12 empty] | 02 | 숏크리트 및 버럭
[12 empty] | 03 | 록볼트공
[12 empty] | 91 | 지보공기타
[10 empty] | E14230 | 라이닝 | 01 | 라이닝콘크리트
[12 empty] | 91 | 라이닝기타
[10 empty] | E14290 | 본선부기타 | 01 | 방수공
[12 empty] | 02 | 배수공
[12 empty] | 03 | 공동구뚜껑
[12 empty] | 04 | 부대시설공
[12 empty] | 05 | 계측
[12 empty] | 06 | 강관다단그라우팅
[12 empty] | 91 | 본선부기타
[8 empty] | E14400 | 터널공통 | E14400 | 터널부속시설 | 01 | 연결통로
[12 empty] | 02 | 옥외 공동구
[12 empty] | 91 | 터널부속시설 기타
[10 empty] | E14500 | 터널부대 | 01 | 오폐수처리시설
[12 empty] | 91 | 터널부대기타
|  | 17 | 포장공 | F11120 | 본선 | S3110000 | 공통 | S16180NN | 구간명 | E1120001 | 시멘트콘크리트 | 01 | 동상 방지층
|  |  |  | F11430 | IC/JC | S3110001 | 상행 | F11430NN | 램프명 |  |  | 02 | 보조기층
|  |  |  | F11490 | 기타도로 | S3110002 | 하행 | F11490NN | 도로명 |  |  | 03 | 콘크리트 기층
[12 empty] | 04 | 콘크리트 포장
[12 empty] | 05 | 줄눈 설치공
[12 empty] | 91 | 콘크리트포장기타
[10 empty] | E1120002 | 아스팔트콘크리트 | 01 | 동상 방지층
[12 empty] | 02 | 보조기층
[12 empty] | 03 | 프라임 코팅
[12 empty] | 04 | 택코팅
[12 empty] | 05 | 기층
[12 empty] | 06 | 중간층
[12 empty] | 07 | 표층
[12 empty] | 08 | 표층(특수아스콘)
[12 empty] | 09 | 길어깨포장
[12 empty] | 91 | 아스팔트포장 기타
[10 empty] | E11290 | 포장기타 | 01 | 교면포장
[12 empty] | 02 | 크라샤
[12 empty] | 03 | 콘크리트 배치플랜트
[12 empty] | 04 | 절삭후 아스콘 덧씌우기
[12 empty] | 05 | 골재생산(구입)및운반
[12 empty] | 06 | 소형 고압블럭 포장
[12 empty] | 91 | 포장기타
|  | 18 | 교통안전시설공 | F11120 | 본선 | S3110000 | 공통 | S16180NN | 구간명 | E11600 | 도로안내,안전표식 | 01 | 교통표지판
|  |  |  | F11430 | IC/JC | S3110001 | 상행 | F11430NN | 램프명 |  |  | 02 | 시선유도표시
|  |  |  | F11490 | 기타도로 | S3110002 | 하행 | F11490NN | 도로명 |  |  | 03 | 노면표시
[12 empty] | 91 | 도로안내,안전표식 기타
[10 empty] | E11500 | 도로안전시설 | 01 | 가드레일
[12 empty] | 02 | 중앙분리대
[12 empty] | 03 | 낙석방지시설
[12 empty] | 04 | 가드휀스
[12 empty] | 05 | 미끄럼방지시설
[12 empty] | 06 | 충격흡수시설
[12 empty] | 07 | 현광방지시설
[12 empty] | 08 | 긴급제동시설
[12 empty] | 91 | 도로안전시설 기타
[10 empty] | E11700 | 교통통제시스템 | 01 | 교통신호기
[12 empty] | 91 | 교통통제시스템 기타
[10 empty] | E11590 | 교통안전시설기타 | 91 | 교통안전시설기타
|  | 19 | 부대공 | F11120 | 본선 | S3110000 | 공통 | S16180NN | 구간명 | E11610 | 도로안내표지판 | 01 | 도로안내 표지판
|  |  |  | F11430 | IC/JC | S3110001 | 상행 | F11430NN | 램프명 |  |  | 91 | 도로안내표지판 기타
|  |  |  | F11490 | 기타도로 | S3110002 | 하행 | F11490NN | 도로명 | E11500 | 부대시설 | 01 | 방음벽
[12 empty] | 02 | 깍기부점검로
[8 empty] | ` |  |  |  | 03 | 버스정차대 계단
[12 empty] | 04 | 수로보호공
[12 empty] | 05 | 잡초성장억제시설
[12 empty] | 06 | 식재공
[12 empty] | 07 | 공동구
[12 empty] | 08 | 초기우수처리시설
[12 empty] | 09 | 접도구역경계표주
[12 empty] | 91 | 부대시설기타
[10 empty] | E11800 | 가시설 | 01 | 방호시설
[12 empty] | 02 | 축중기 설치
[12 empty] | 03 | 지장가옥철거
[12 empty] | 04 | 공사용 진입가도
[12 empty] | 05 | 공사중교통관리
[12 empty] | 06 | 가설 사무실
[12 empty] | 07 | 공사안내간판
[12 empty] | 91 | 가시설기타
[10 empty] | E11900 | 부대기타 | 01 | 기존도로유지보수
[12 empty] | 91 | 부대기타
|  | 80 | 관리시설공 | F11600NN | 도로관리시설N | S3110000 | 공통 | F11600NN | 도로관리시설명 | W99000 | 건축 | 01 | 건축
[6 empty] | S3110001 | 상행 |  |  | W61000 | 기계 | 01 | 기계
[6 empty] | S3110002 | 하행 |  |  | W86000 | 전기 | 01 | 전기
[10 empty] | W84000 | 통신 | 01 | 통신
[10 empty] | W59000 | 조경 | 01 | 조경
FNNNNN | 타시설 | 9N | 타공종 | FNNNNNnn | 타시설N | 타시설 분류
Note on K5: user: 하천 작업관리단위의 건설정보분류 코드가 태부족
Note on M5: user: 하천 작업관리단위의 건설정보분류 코드가 태부족

## 1.2 하천WBS
1.2 하천공사 작업분류체계(WBS) 목록
코드 | 하천시설 | 코드 | 공종 | 시설물 |  | 방향공간 |  | 확장공간 |  | 작업관리단위1 |  | 작업관리단위2
|  |  |  | 코드 | 시설물명 | 코드 | 분류1 | 코드 | 분류2 | 코드 | 분류3 | 코드 | 분류4
F33301 | 하천 | 11 | 제방 | F33320NN | 제방명/지구명 | S3110000 | 공통 | S16130NN | 구간명 | E01300 | 부지정리 | 01 | 표토제거
[6 empty] | S3110001 | 좌안 |  |  |  |  | 02 | 벌목
[6 empty] | S3110002 | 우안 |  |  |  |  | 03 | 벌개제근
[12 empty] | 91 | 부지정리기타
[10 empty] | E02200 | 흙깎기 | 01 | 토사
[12 empty] | 02 | 리핑암
[12 empty] | 03 | 발파암
[12 empty] | 04 | 층따기
[12 empty] | 91 | 흙깎기기타
[10 empty] | E02210 | 흙운반 | 01 | 유용토운반
[12 empty] | 02 | 순쌓기운반
[12 empty] | 03 | 사토
[12 empty] | 91 | 흙운반기타
[10 empty] | E02300 | 흙쌓기 | 01 | 흙쌓기
[12 empty] | 02 | 비탈면다짐
[12 empty] | 03 | 더돋기
[12 empty] | 04 | 층따기
[12 empty] | 91 | 흙쌓기기타
[10 empty] | E02500 | 비탈면보호공 | 01 | 면고르기
[12 empty] | 02 | 비탈면보호공
[12 empty] | 91 | 비탈면 보호공기타
[10 empty] | E15400NN | 관리용도로 | 01 | 토공
[12 empty] | 02 | 둑마루표면마무리
[12 empty] | 03 | 표층
[12 empty] | 04 | 기층
[12 empty] | 05 | 동상방지층
[12 empty] | 06 | 보조기층
[12 empty] | 91 | 관리용도로기타
[10 empty] | E15290NN | 부체도로 | 01 | 토공
[12 empty] | 02 | 표층
[12 empty] | 03 | 기층
[12 empty] | 04 | 동상방지층
[12 empty] | 05 | 보조기층
[12 empty] | 91 | 부체도로기타
[10 empty] | E15900 | 제방기타 | 01 | 토공규준틀
[12 empty] | 02 | 측구
[12 empty] | 03 | 연약지반처리공
[12 empty] | 91 | 제방기타
|  | 12 | 하상정리 | F33350NN | 제방명/지구명 | S3110000 | 공통 | S16130NN | 구간명 | E18160NN | 준설 | 01 | 육상준설
[6 empty] | S3110001 | 좌안 |  |  |  |  | 02 | 가물막이준설
[6 empty] | S3110002 | 우안 |  |  |  |  | 03 | 수중준설
[12 empty] | 91 | 준설기타
[10 empty] | E18190 | 하상정리기타 | 01 | 투기장
[12 empty] | 02 | 침사지
[12 empty] | 03 | 접안시설
[12 empty] | 04 | 부대공
[12 empty] | 91 | 하상정리기타
|  | 13 | 호안 | F33340NN | 제방명/지구명 | S3110000 | 공통 | S16130NN | 구간명 | E18200NN | 제방호안 | 01 | 토공
[6 empty] | S3110001 | 좌안 |  |  |  |  | 02 | 비탈덮기
[6 empty] | S3110002 | 우안 |  |  |  |  | 03 | 호안머리
[12 empty] | 04 | 비탈멈춤(기초)
[12 empty] | 05 | 밑다짐
[12 empty] | 91 | 제방호안기타
[10 empty] | E18230NN | 고수호안 | 01 | 토공
[12 empty] | 02 | 비탈덮기
[12 empty] | 03 | 호안머리
[12 empty] | 04 | 비탈멈춤(기초)
[12 empty] | 05 | 밑다짐
[12 empty] | 91 | 고수호안기타
[10 empty] | E18240NN | 저수호안 | 01 | 토공
[12 empty] | 02 | 비탈덮기
[12 empty] | 03 | 호안머리및보호공
[12 empty] | 04 | 비탈멈춤(기초)
[12 empty] | 05 | 밑다짐
[12 empty] | 91 | 저수호안기타
[10 empty] | E18290 | 호안공기타 | 91 | 호안공기타
|  | 14 | 수제 | F33350NN | 제방명/지구명 | S3110000 | 공통 | S16130NN | 구간명 | E18150NN | 수제 | 01 | 말뚝박기수제
[6 empty] | S3110001 | 좌안 |  |  |  |  | 02 | 침상수제
[6 empty] | S3110002 | 우안 |  |  |  |  | 03 | 방틀설치
[12 empty] | 04 | 콘크리트블록수제
[12 empty] | 05 | 석재수제
[12 empty] | 91 | 수제기타
[10 empty] | E18190 | 수제기타 | 91 | 수제시설기타
|  | 15 | 하상유지시설 | F33350NN | 제방명/지구명 | S3110000 | 공통 | S16290NN | 하상시설명 | E18120NN | 낙차공 | 01 | 토공
[6 empty] | S3110001 | 좌안 |  |  |  |  | 02 | 본체
[6 empty] | S3110002 | 우안 |  |  |  |  | 03 | 바닥보호공
[12 empty] | 04 | 측면보호공
[12 empty] | 91 | 낙차공기타
[10 empty] | E18121NN | 대공 | 01 | 토공
[12 empty] | 02 | 본체
[12 empty] | 03 | 하상보호공
[12 empty] | 91 | 대공기타
[10 empty] | E18190 | 하상유지기타 | 91 | 하상유지기타
|  | 16 | 하천사방시설 | F33330NN | 제방명/지구명 | S3110000 | 공통 | S16130NN | 구간명 | E01300 | 부지정리 | 01 | 표토제거
[6 empty] | S3110001 | 좌안 | S16290NN | 사방시설명 |  |  | 02 | 벌목
[6 empty] | S3110002 | 우안 |  |  |  |  | 03 | 벌개제근
[12 empty] | 91 | 부지정리기타
[10 empty] | E02000 | 토공 | 01 | 작업도개설
[12 empty] | 02 | 터파기
[12 empty] | 03 | 되메우기
[12 empty] | 04 | 흙운반
[12 empty] | 05 | 순성토
[12 empty] | 06 | 사토
[12 empty] | 07 | 흙쌓기
[12 empty] | 08 | 면고르기
[12 empty] | 09 | 비탈면보호공
[12 empty] | 91 | 토공기타
[10 empty] | E18170NN | 사방댐 | 01 | 본댐
[12 empty] | 02 | 측벽호안
[12 empty] | 03 | 물받이
[12 empty] | 04 | 부댐
[12 empty] | 91 | 사방댐기타
[10 empty] | E15300NN | 호안 | 01 | 토공
[12 empty] | 02 | 비탈덮기
[12 empty] | 03 | 호안머리
[12 empty] | 04 | 비탈멈춤(기초)
[12 empty] | 05 | 밑다짐
[12 empty] | 91 | 호안기타
[10 empty] | E18179 | 사방시설기타 | 91 | 사방시설기타
|  | 17 | 배수시설 | F33350NN | 제방명/지구명 | S3110000 | 공통 | S16130NN | 구간명 | E15720NN | 배수통문/암거 | 01 | 토공
[6 empty] | S3110001 | 좌안 | S16290NN | 배수시설명 |  |  | 02 | 배수통문
[6 empty] | S3110002 | 우안 |  |  |  |  | 03 | 암거
[12 empty] | 91 | 배수통문기타
[10 empty] | E15730NN | 배수통관/배수관 | 01 | 토공
[12 empty] | 02 | 배수통관
[12 empty] | 03 | 배수관
[12 empty] | 91 | 배수통관기타
[10 empty] | E15790 | 배수시설기타 | 91 | 배수시설기타
|  | 18 | 저류시설 | F33350NN | 제방명/지구명 | S3110000 | 공통 | S16130NN | 구간명 | E18521 | 유입부 | 01 | 축제공(월류제)
[6 empty] | S3110001 | 좌안 | S16290NN | 저류시설명 |  |  | 02 | 피복공
[6 empty] | S3110002 | 우안 |  |  |  |  | 03 | 배기관 및 배수관
[12 empty] | 04 | 감세시설공
[12 empty] | 91 | 유입부기타
[10 empty] | E18522 | 저류부 | 01 | 축제공(주위제)
[12 empty] | 02 | 저류공간조성공
[12 empty] | 03 | 호안공
[12 empty] | 04 | 주변배수처리공
[12 empty] | 91 | 저류부기타
[10 empty] | E18523 | 유출부 | 01 | 구조물공
[12 empty] | 02 | 유출부바닥보호공
[12 empty] | 91 | 유출부기타
[10 empty] | E18525 | 부대시설 | 01 | 유지관리용도로
[12 empty] | 02 | 산책로포장
[12 empty] | 03 | 식재
[12 empty] | 04 | 흙쌓기
[12 empty] | 05 | 안전시설
[12 empty] | 06 | 관리시설
[12 empty] | 91 | 부대시설기타
[10 empty] | E18529 | 저류시설기타 | 91 | 저류시설기타
|  | 21 | 보 | F33350NN | 제방명/지구명 | S3110000 | 공통 | S16130NN | 구간명 | E18131NN | 고정보 | 01 | 토공
[6 empty] | S3110001 | 좌안 | S16290NN | 보시설명 |  |  | 02 | 본체
[6 empty] | S3110002 | 우안 |  |  |  |  | 03 | 물받이공
[12 empty] | 04 | 바닥보호공
[12 empty] | 05 | 차수공
[12 empty] | 91 | 고정보기타
[10 empty] | E18132NN | 가동보 | 01 | 토공
[12 empty] | 02 | 본체
[12 empty] | 03 | 물받이공
[12 empty] | 04 | 바닥보호공
[12 empty] | 05 | 차수공
[12 empty] | 91 | 가동보기타
[10 empty] | E18140NN | 어도 | 01 | 어도출구
[12 empty] | 02 | 어도
[12 empty] | 03 | 어도입구
[12 empty] | 91 | 어도기타
[10 empty] | E18135NN | 부대시설 | 01 | 취수구
[12 empty] | 02 | 배사구및침사지
[12 empty] | 03 | 측면보호공
[12 empty] | 04 | 차수시설
[12 empty] | 05 | 관리교
[12 empty] | 91 | 부대시설기타
[10 empty] | E18139NN | 보기타 | 91 | 보기타
|  | 22 | 주운시설 | F13000NN | 제방명/지구명 | S3110000 | 공통 | S16130NN | 구간명 | E18600NN | 주운수로 | 01 | 주운굴착
[6 empty] | S3110001 | 좌안 |  |  |  |  | 02 | 축제공
[6 empty] | S3110002 | 우안 |  |  |  |  | 03 | 호안공
[12 empty] | 91 | 주운수로기타
[10 empty] | E18640NN | 주운댐 | 01 | 토공
[12 empty] | 02 | 본체
[12 empty] | 03 | 물받이공
[12 empty] | 04 | 바닥보호공
[12 empty] | 05 | 차수공
[12 empty] | 91 | 주운댐기타
[10 empty] | E18650NN | 주운갑문 | 01 | 전비실
[12 empty] | 02 | 갑실
[12 empty] | 03 | 후비실
[12 empty] | 04 | 관리시설
[12 empty] | 91 | 주운갑문기타
[10 empty] | E18690 | 부대공 | 01 | 계류및접안시설
[12 empty] | 91 | 주운시설기타
|  | 31 | 하천환경시설 | F33360NN | 제방명/지구명 | S3110000 | 공통 | S16130NN | 구간명 | E18310NN | 하천생태시설 | 01 | 여울및웅덩이
[6 empty] | S3110001 | 좌안 |  |  |  |  | 02 | 하중주
[6 empty] | S3110002 | 우안 |  |  |  |  | 03 | 수생태 기능공간
[12 empty] | 04 | 횃대
[12 empty] | 05 | 하천식재
[12 empty] | 06 | 폐천·구하도복원
[12 empty] | 07 | 횡방향생태통로
[12 empty] | 08 | 수로횡단및탈출시설
[12 empty] | 91 | 하천생태시설기타
[10 empty] | E18320NN | 친수이용시설 | 01 | 자전거도로
[12 empty] | 02 | 산책로
[12 empty] | 03 | 체육시설
[12 empty] | 04 | 물놀이시설
[12 empty] | 05 | 안내시설
[12 empty] | 06 | 관찰시설
[12 empty] | 91 | 친수이용시설기타
[10 empty] | E18330NN | 수질환경시설 | 01 | 웅덩이형
[12 empty] | 02 | 식생수로형
[12 empty] | 03 | 식생여과대형
[12 empty] | 04 | 수질정화시설식재
[12 empty] | 05 | 수질오염처리시설
[12 empty] | 91 | 수질환경시설기타
[10 empty] | E18390NN | 하천환경기타 | 91 | 하천환경시설기타
|  | 41 | 차수시설 | F33320NN | 제방명/지구명 | S3110000 | 공통 | S16130NN | 구간명 | E15250NN | 차수시설 | 01 | 제방차수
[6 empty] | S3110001 | 좌안 | S16290NN | 차수시설명 |  |  | 02 | 구조물차수
[6 empty] | S3110002 | 우안 |  |  |  |  | 91 | 차수공기타
[10 empty] | E15259 | 차수시설기타 | 91 | 차수시설기타
|  | 42 | 내수배제시설 | F33100NN | 제방명/지구명 | S3110000 | 공통 | S16290NN | 내수배제시설명 | E18560NN | 배수펌프장 | 01 | 토공
[6 empty] | S3110001 | 좌안 |  |  |  |  | 02 | 침사지
[6 empty] | S3110002 | 우안 |  |  |  |  | 03 | 본체
[12 empty] | 04 | 펌프시설
[12 empty] | 91 | 펌프장기타
[10 empty] | E18510NN | 유수지 | 01 | 축제공
[12 empty] | 02 | 호안공
[12 empty] | 03 | 구조물공
[12 empty] | 91 | 유수지기타
[10 empty] | E18540 | 고지수로 | 01 | 토공
[12 empty] | 02 | 구조물공
[12 empty] | 91 | 고지수로기타
[10 empty] | E18590 | 내수배제기타 | 91 | 내수배제시설기타
|  | 43 | 수문 | F33390NN | 제방명/지구명 | S3110000 | 공통 | S16290NN | 수문시설명 | E18180NN | 수문 | 01 | 토공
[6 empty] | S3110001 | 좌안 |  |  |  |  | 02 | 연결호안및바닥보호공
[6 empty] | S3110002 | 우안 |  |  |  |  | 03 | 본체
[12 empty] | 91 | 수문기타
[10 empty] | E18189NN | 수문기타 | 01 | 부대공
[12 empty] | 91 | 수문시설기타
|  | 44 | 수로터널 | F16300NN | 터널명(NATM) | S3110000 | 공통 | E14100 | 개착부 | E1410001 | 시점부 | 01 | 토공
[12 empty] | 02 | 개착터널
[12 empty] | 03 | 갱문면벽
[12 empty] | 04 | 갱문옹벽
[12 empty] | 05 | 벨마우스
[12 empty] | 91 | 시점부기타
[10 empty] | E1410002 | 종점부 | 01 | 토공
[12 empty] | 02 | 개착터널
[12 empty] | 03 | 갱문면벽
[12 empty] | 04 | 갱문옹벽
[12 empty] | 05 | 벨마우스
[12 empty] | 91 | 종점부기타
[6 empty] | S3110000 | 공통 | E14200 | 본선부 | E14210 | 굴착및버럭 | 01 | 굴착
[12 empty] | 02 | 버럭처리
[12 empty] | 91 | 굴착및버럭기타
[10 empty] | E14220 | 지보공 | 01 | 강지보공
[12 empty] | 02 | 숏크리트 및 버럭
[12 empty] | 03 | 록볼트공
[12 empty] | 91 | 지보공기타
[10 empty] | E14230 | 라이닝 | 01 | 라이닝콘크리트
[12 empty] | 91 | 라이닝기타
[10 empty] | E14290 | 본선부기타 | 01 | 방수공
[12 empty] | 02 | 배수공
[12 empty] | 03 | 공동구뚜껑
[12 empty] | 04 | 부대시설공
[12 empty] | 05 | 계측
[12 empty] | 06 | 강관다단그라우팅
[12 empty] | 91 | 본선부기타
[8 empty] | E14400 | 터널공통 | E14400 | 터널부속시설 | 01 | 연결통로
[12 empty] | 02 | 옥외 공동구
[12 empty] | 91 | 터널부속시설 기타
[10 empty] | E14500 | 터널부대 | 01 | 오폐수처리시설
[12 empty] | 91 | 터널부대기타
|  | 45 | 하구시설 | F33310NN | 하구둑명/지구명 | S3110000 | 공통 | S16130NN | 구간명 | E18620NN | 하구둑 | 01 | 연약지반처리공
[6 empty] | S3110001 | 좌안 | S16290NN | 하구시설명 |  |  | 02 | 토공
[6 empty] | S3110002 | 우안 |  |  |  |  | 03 | 피복공
[12 empty] | 04 | 비탈면 안정공
[12 empty] | 91 | 하구둑기타
[10 empty] | E18650NN | 배수갑문 | 01 | 토공
[12 empty] | 02 | 배수문
[12 empty] | 03 | 갑문(통선문)
[12 empty] | 91 | 갑문기타
[10 empty] | E18629 | 하구시설기타 | 91 | 하구시설기타
|  | 46 | 수문조사시설 | F33390NN | 제방명/지구명 | S3110000 | 공통 | S16290NN | 수문조사시설명 | E18900NN | 수위관측소 | 01 | 토공
[6 empty] | S3110001 | 좌안 |  |  |  |  | 02 | 구조물공
[6 empty] | S3110002 | 우안 |  |  |  |  | 03 | 금속구조물공
[12 empty] | 04 | 도장공
[12 empty] | 05 | 가도공
[12 empty] | 06 | 포장공
[12 empty] | 91 | 관측소기타
[10 empty] | E18990 | 관측소기타 | 01 | 부대공
[12 empty] | 91 | 관측소기타
|  | 47 | 교량 | F15102NN | 교량명(형식별) | S3110000 | 공통 | E13100 | 하부공 | E13120NN | 교대N | 01 | 토공
[6 empty] | S3110001 | 상행 |  |  |  |  | 02 | 하부기초
[6 empty] | S3110002 | 하행 |  |  |  |  | 03 | 기초
[12 empty] | 04 | 벽체
[12 empty] | 05 | 교좌장치
[12 empty] | 06 | 접속슬래브
[12 empty] | 91 | 교대기타
[10 empty] | E13130NN | 교각N | 01 | 토공
[12 empty] | 02 | 하부기초
[12 empty] | 03 | 기초
[12 empty] | 04 | 기둥
[12 empty] | 05 | 코핑
[12 empty] | 06 | 교좌장치
[12 empty] | 91 | 교각기타
[6 empty] | S3110000 | 공통 | E13200 | 상부공 | E13220NN | 거더N | 01 | 거더제작
[6 empty] | S3110001 | 상행 |  |  |  |  | 02 | 거더설치
[6 empty] | S3110002 | 하행 |  |  |  |  | 91 | 거더기타
[10 empty] | E13270NN | 슬래브N | 01 | 슬래브N
[12 empty] | 91 | 슬래브N 기타
[10 empty] | E13600 | 상부기타 | 01 | 신축이음
[12 empty] | 02 | 난간설치
[12 empty] | 03 | 중앙분리대
[12 empty] | 04 | 낙하물방지공
[12 empty] | 05 | Cover Plate
[12 empty] | 91 | 상부기타
[8 empty] | E13900 | 교량부대 | E13900 | 교량부대 | 01 | 배수시설
[12 empty] | 02 | 교명판 및 설명판
[12 empty] | 03 | 측량기준점설치
[12 empty] | 04 | 교량유지관리 표지판
[12 empty] | 05 | 안전점검통로
[12 empty] | 06 | 가도 및 축도
[12 empty] | 07 | 가시설
[12 empty] | 91 | 교량 부대기타
|  | 48 | 하천부대시설 | F33390NN | 제방명/지구명 | S3110000 | 공통 | S16130NN | 구간명 | E18901 | 가시설 | 01 | 가도
[6 empty] | S3110001 | 좌안 | S16290NN | 부대시설명 |  |  | 02 | 가교
[6 empty] | S3110002 | 우안 |  |  |  |  | 03 | 가물막이
[12 empty] | 91 | 가시설기타
[10 empty] | E18902 | 철거해체 | 01 | 기존구조물 철거
[12 empty] | 91 | 철거해체기타
[10 empty] | E18903 | 환경관리시설 | 01 | 세륜세차시설
[12 empty] | 02 | 오탁방지막
[12 empty] | 03 | 폐기물처리
[12 empty] | 91 | 환경관리시설기타
[10 empty] | E18990 | 부대기타 | 01 | 중기운반
[12 empty] | 02 | 가설사무소
[12 empty] | 91 | 부대기타
|  | 80 | 관리시설공 | F33390NN | 하천관리시설N | S3110000 | 공통 | F33390NN | 하천관리시설명 | W99000 | 건축 | 01 | 건축
[6 empty] | S3110001 | 좌안 |  |  | W61000 | 기계 | 01 | 기계
[6 empty] | S3110002 | 우안 |  |  | W86000 | 전기 | 01 | 전기
[10 empty] | W84000 | 통신 | 01 | 통신
[10 empty] | W59000 | 조경 | 01 | 조경
FNNNNN | 타시설 | 9N | 타공종 | FNNNNNnn | 타시설N | 타시설 분류
Note on K5: user: 하천 작업관리단위의 건설정보분류 코드가 태부족
Note on M5: user: 하천 작업관리단위의 건설정보분류 코드가 태부족